## Slide 1: Педагогическое проектирование

## Slide 2: Педагогическое проектирование - деятельность, осуществляемая в условиях ВОП, направленная на обеспечение его эффективного функционирования и развития, разрешение реальной актуальной проблемы
При создании проекта педагог понимает:
- зачем будут предприниматься соответствующие действия;
- что получится в результате;
- какие изменения произойдут в существующей ситуации;
- что именно будет сделано;
- кто, как, когда и в какой последовательности будет делать;
- какие ресурсы будут привлечены;
- каковы последствия реализации проекта.

## Slide 3
постановка проблемы
цель
задача
задача
задача
методы
методы
методы
методы
методы
ресурсы
результат
методы
оценка
Противоречие между реальной ситуацией и потребностями
В общем виде идеальная ситуация
Конкретный, измеряемый, определенный по срокам результат
Что, кто, как, когда и в какой последовательности будет сделано
Что мы будем использовать и сколько это будет стоить
Модель идеальной ситуации
Качественное и количественное определение эффективности проекта
Оберемок С.М. «Общие основы проектирования» Новосибирск НИПКиПРО 2004

## Slide 4: Определение проблемы
Описывать ситуацию, которая требует изменений;
Показывать, почему возникла необходимость в выполнении проекта;
Сформулирована с точки зрения с точки зрения тех, чьим нуждам «служит» организация;
Подтверждаться статистикой и литературными источниками;
Рассматривать вопрос, который касается организационных целей (потребностей)

## Slide 5: Задачи должны быть:
Реалистичными
Измеримыми
Конкретными
Достижимой
Ориентированной во времени
Достаточно ценной и привлекательной

## Slide 6: Задачи должны отвечать на вопросы:
Какой конкретный эффект должен быть достигнут во время выполнения проекта?
Как выполнение поставленных задач приближает ситуацию к заявленным целям?
Какие результаты (их характер и количественные измерения) необходимо получить для выполнения поставленных задач?
Насколько задачи вытекают из поставленной проблемы и цели?

## Slide 7: Описание методов реализации проектов:
Указываются разумно ограниченный выбор мероприятий, которые могут быть выполнены в срок и в пределах общей стоимости проекта.
Мероприятия ясно и четко описаны.
Понятны причины выбора именно этих мероприятий.
Понятна и убедительна последовательность выполнения мероприятий
Ясен состав и обязанности исполнителей проекта
Видна логическая цепочка: проблема – цель - задачи - методы

## Slide 8: Сравнительная таблица разделов проекта
Раздел: цели и задачи | Раздел: методы
Описываются предполагаемые итоги выполнения проекта, поддающиеся оценке. Цель – общий итог, задачи – конкретные частные результаты. | Ясно описываются результаты, которые могут быть выполнены в срок.
Из раздела ясно, что получится в результате выполнения проекта, какие изменения произойдут в соответствии с ситуациейю | Из раздела ясно, что будет сделано, кто будет осуществлять действия, как они будут осуществляться, когда и в какой последовательности, какие ресурсы будут вовлечены
Цели и задачи вытекают из постановки проблемы | Понятна и убедительна последовательность мероприятий с точки зрения задач
Указывается срок достижения и результаты, которые поддаются измерению | Описываются сроки проведения мероприятий, состав и обязанности исполнителей проекта

## Slide 9: Методы реализации проектов можно оформлять в таблицу
Этап | Вид деятельности | Ответственные | Место проведения, форма | Сроки

## Slide 10: Ресурсы или бюджет проекта:
Должен соответствовать описательной части проекта;
Важно четко разграничивать имеющиеся и дополнительные средства;
К ресурсам также относятся: временные затраты, кадровые возможности и др.

## Slide 11: Результат
Модель идеальной ситуации, соответствующей потребностям;
Соответствует целям и задачам.

## Slide 12: Оценка качества реализации проекта
Количественные методы переводят опыт в единицы, которые могут быть обсчитаны, сравнены, измерены, обработаны статистически. Техника анализа данных включает в себя описательную статистику (средние значения, процентные соотношения и т.д.) и итоговую статистику.
Качественные методы заключаются в прямых контактах с людьми, вовлеченных в проект и состоят из трех типов: интервью, наблюдения и анализа документов

## Slide 13: Чтобы спланировать деятельность по проведению оценки необходимо ответить на вопросы:
Каковы сроки и конкретные планы проведения оценки?
Какого типа данные будут собираться?
По каким позициям?
Какие стратегии или инструментарий используется?
Составляется краткая аннотация методов сбора данных, которые будут использоваться в данном проекте.

## Slide 14: В процессе оценки необходимо определить:
Насколько достигнуты цели проекта
Насколько по окончании проекта изменилась ситуация
Не имел ли проект какого-либо важного положительного или отрицательного эффекта, не учтенного ранее
Хорошо ли были подобраны методы
Какие факторы способствовали успеху проекта и какие мешали достижению цели

## Slide 15
Спасибо за внимание